Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

Јавно предузеће ЕЛГАС

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 31. 03. 2019.

Дел.Бр:  327  -2019

Место, датум : Сента, 25.04.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Елгас

Седиште: Сента, Mиксат Калмана 37.

Претежна делатност: дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Матични број: 08025886

ПИБ:101099930

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)

Претежна делатност:

35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Остале делатности:

- одржавање система природног гаса на територији насеља Сента

- јавно снабдевање природним гасом на територији насеља Сента

- производња топлотне енергије

- дистрибуција топлотне енергије топловодном мрежом

- остале делатности: израда уличних гасовода, израда унутрашње гасне инсталације, израда и монтажа грађевинске браварије, израда и одржавање водоводних мрежа, водоинсталација, канализационих мрежа и инсталација, топловодне мреже и инсталација, електричних мрежа и инсталација, израда и одржавање јавне расвете, релејне аутоматике, светлосне сигнализације, путне сигнализације, поправка електро уређаја алата, домаћинских апарата.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)

Годишњи програм пословања је усвојен дана 28. 12. 2018. год. Закључком Скупштине Општине Сента под бројем 023-I/2018-I (Службени лист Општине Сента 14/2018).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

Предузеће у протеклом кварталу пословало у врло сложеним условима. Што се тиче дистрибуције топлотне енергије, велика количина губитака у мрежи и даље је присутна. Oд IV. квартала 2016 год. сами производимо топлотну енергију изнајмљивањем котла из ТЕ-ТО АД у стечају Сента и ангажовањем стручних људи (уговор о раду на одређено време са сезонским карактером). До половине јануара месеца производње топлотне енергије је текле у изнамљеној котларнице ТЕ-ТО Ад у стечају, а од средине јануара месеца, пуштањем у пробни погон новоизгрђене котларнице, у новој Топлани. Послови дистрибуције топлотне енергије поверени су нам Одлуком о изменама одлуке о комуналним делатностима (Сл. Гласник Општине Сента 13/2013 и 15/2017) а послови производње топлотне енергије Одлуком о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима (Сл. Лист Општине Сента 21/2016) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке оснивању Ј.П. Елгас (Сл. лист Општине Сенте 24/2016)

Продајна цена топлотне енергије је 6,62 дин/kWh-за енергент, и 89,99 дин/m2/год-фиксни део што је далеко испод економске цене.

За  период I-III планирана је набавка:

- природни гас 	                              1.070.000  sm3

- природни гас за топлотне енергије   1.375.000  sm3

Од стране добављача фактурисано је:

- природни гас 	                               999.016 sm3

- природни гас за топлотне енергије  1.313.112 sm3 (произведена кол.топл.ен. 9.641.000 кWh)

Нашим купцима смо фактурисали:

- природни гас 	                               981.955 sm3

- топлотна енергија 	                7.604.908 kWh

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити струкутру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Пословни приходи су значајно мањи у односу на планиране. План је прављен на бази остварења у претходним годинама. У период I- III 2018 год. дистрибуирано је 8.379.837kWh топлотне енергије и 1.007.709 sm3 природног гаса. Пословни расходи нису се смањили сразмерно са пословним приходима, с обзиром да је 17.07.2015. год. ступила на снагу Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а цена топлотне енергије није формирана у складу са Методологијом. Од 01. јануара 2017 је обрачуната затезна камата и за кориснике топлотне енергије. Предузеће у овом кварталу је пословао са губитком 10.074.011,56 дин, дистрибуција и производња топлотне енергије и даље губитачна -  првенствено због неадекватне примене Методологије о формирању цене топлотне енергије и дотрајалости топловодне мреже, што проузрокује великих губитака топлотне енергије у мрежи. Програмом пословања предузећа субвенције нису  планиране. Трошкови производних услуге су битно већи у односу на планиране јер губитак воде из топловодне мреже, пуштањем у пробни рад нове топлане, надокнађују се из градске водоводне мреже (раније из реке Тисе).  Приликом утврђивања резултата пословања, нису узети у обзир потраживања која су старија од  60 дана (нису искључени из резултата), а која су већа за 4.993.067,60 динара у односу 31.12.2018.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

У билансу стања већа одступања у односу на план су на следећим позицијма:

- потраживања по основу продаје(купци – АОП 056)

Због потешкоћа у наплати потраживања имамо велики салдо на овој позицији. Покушамо да користимо сва могућа легална средства (судски спорови, јавни извршитељи, искључење потрошача) како би наплатили наша потраживања у што већем обиму.

- готовински еквиваленти (АОП 069)

Због напора да се у што већој мери наплатимо наша потраживања, на текућим рачунима, је на крају квартала имамо 217.796,11 дин.

- плаћени аванси (АОП 050)

Део авансе за извођење радова у Себ-Аграру дати су кооперантима

- Губитак (АОП 0421)

-У односу на план остварен је већи губитак,  у износу од 10.074.011,56 дин, због потешкоће у пословању предузећа који су већ дуже време присутни.

- примљени аванси (АОП 0450)

Премљен аванс од Себ-Аграр није искоришћен, радови ће се извести  у II. кварталу

- добављачи у земљи (АОП 0456)

Због потешкоће у наплати наших услуга, а и неадекватне продајне цене топлотне енергије повећале су се обавезе према добављачима.

- Губитак изнад висине капитала (АОП 0463)

Ова ставка је битно већа с обзиром да је остварени резултат значајно мања од планираних

Због константног губитака у пословању и ова ставка се сразмерно повећава

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Остварења позиција у овом Извештају су у директној вези са оствареним приходима и расходима у односу на Програм пословања предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених  по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

- трошкови запослених су реализовани у оквиру планираних . У планиране зараде укалкулисани су и припадајућа средства ребубличком Буджету на основу привременог смањења зараде.

-Накнаде члановима: Надзорног одбора Надзорни одбор је одржао мањи број седница од планираних

-Отпремнина: Није планирано одлазак ни једног запосленог у пензији.

-Солидарна помоћ: У овом периоду  није настао такав случај, када је послодавац у обавези да запосленим исплати солидану помоћ

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Програмом пословање је предвиђен 32 радника ( 22 стално запослених  и 10 на одређено време). Од сeптембра месеца 2018  за производњу топлотне енергије примљено је 8 радника на одређено време са сезонским карактером. За грејну сезону ангажовали смо 3 лица на основу уговора о делу на послоловима одржавња енергетског и компјутерског система око котларнице . Поред тога једно лице је ангажован за  противпожарну заштиту и једно лице на одржавању хигијене.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

У овој периоду цене су се кретале у оквиру предвиђено Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Програмом пословања уз консултацију са оснивачем нису планиране субвенције, веће поправке на топловодној мрежи директно ће финансирати власник мреже тј. Општина.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене  по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Код позиције ове табеле изражених у динарима за рекламе и пропаганде, нисмо  утрошили ни  1 дин,  за оглашавање у средствима информисања, а на име репрезентације издатци су били битно мањи од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Програмом пословања за ову годину предвиђено инвестиција у укупном износу од 5.860.000,00 дин.за I-квартал 160.000,00 дин, план није реализован.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Предузеће је протекли период завршио са губитком од  10.074.011,56 динара. Пошто је делатност дистрибуције топлотне енергијом и далје губитачна, а главни узрок губитака у пословању је дотрајала топлотна мрежа, и не адекватне примене Методологије за одређивање цене снабдевање крајњег купца топлотном енергијом, заједно са власником мреже, ургентно треба наћи решење за санирање узрока огромних губитака топлотне енергије у мрежи. Неопходно је наћи начина (извора) покрића досадашњих губитака у пословању, као и утврдити и применити економску цену за топлотну енергију. Даљи несклад између приходе и расходе може да проузрокује блокаду текућих рачуна предузећа који ће онемогућити  нормално половање предузећа. У будућем периоду треба разрешити и потраживање – који представља потенцијални ризик – ФШ   ТЕ-ТО у стечају у износу од 17.720.217,36 дин. без ПДВ) за префактурисани део трошкова капацитета (гас) из 2015. год. (за решавање овога, потписан је Записник између ФШ ТЕ-ТО, Општина и наше предузеће), као у износ од дин. 66.578.784,19 за испоручену топлотну енергију до краја грејне сезоне 2015/16.

Од добављача значајне обавезе имамо према Србијагасу 59.014.177,19дин, ТЕ-ТО Ад у стечају 3.676.585,69 дин., а према Електропривреди Србије 1.513.371,72 дин.

За наплату потраживања и досада су коришћена сва могућа легална средства (опомена, судски спорови, судски извршитељи, искључења потрошача гаса), додатним напорима треба постићи да наплаћеност наших потраживања буде што боља. На дан 31.03 потрошачи гаса дугују 14.530.960,26 дин., а корисници топлотне енергије 59.714.638,64 дин.

Датум 25.04.2019.                                                                                        __________________

Потпис и печат